附件13

福建省重大传染病防控转移支付

2023年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达重大传染病防控转移支付

2023年，中央财政下达福建省重大传染病防控经费44953万元（含厦门5328万元），其中：《财政部 国家卫生健康委 国家疾控局关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知》（财社〔2022〕137号）下达资金33355万元；《财政部 国家卫生健康委 国家疾控局关于下达2023年重大传染病防控经费预算的通知》（财社〔2023〕63号）下达资金11598万元。绩效目标随资金文件同步下达。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

2023年，福建省级财政下达重大传染病防控经费39625万元（不含厦门），其中：中央资金39625万元，地方资金0万元，该资金用于扩大免疫规划、艾滋病防控、结核病防控、血吸虫病防治、精神卫生和慢性非传染性疾病防治、重点传染病及健康危害因素监测等补助支出。

1.《福建省财政厅关于批复福建省卫生健康委员会2023年度部门预算的通知》（闽财指〔2023〕48号）下达资金13467万元。

2.《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于提前下达2023年卫生健康转移支付补助资金（第二批）的通知》（闽财社指〔2022〕91号）下达资金16162万元。

3.《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于下达2023年重大传染病防控经费（第一批）的通知》（闽财社指〔2023〕47号）下达资金9996万元。

4.《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于下达2023年重大传染病防控经费（第二批）的通知》（闽财社指〔2023〕50号）下达资金2960.9万元。

5.《福建省财政厅会关于结算2023年重大传染病防控经费的通知》（闽财指〔2023〕682号）下达资金-2960.9万元。

同时，将该资金绩效目标随文件分解下达，要求各地严格落实绩效管理主体责任，认真对照目标加强跟踪管理，确保按时保质保量完成绩效目标，切实提高财政资金使用效益。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

- 2023年，福建省各级财政共投入资金56146.81万元（含厦门），其中：中央资金44953万元，地方资金174.15万元，其他资金11019.66万元。2023年实际共支出资金32213.27万元，资金执行率为57.37%。

- （二）资金管理情况分析

- 各地严格按照《福建省重大传染病防控经费管理办法》有关规定，进一步规范资金的分配和使用管理，资金管理做到单独核算和专款专用，确保资金使用安全，未发生截留、挪用等违规事项。该项目由省卫健委总体负责项目组织实施和监督管理，各地卫生健康行政部门负责辖区内项目的组织协调及监督管理工作，确保各项工作任务的有效落实。

- （三）总体绩效目标完成情况分析

- 2023年,福建省较好地完成重大传染病防控各项绩效考核指标。一是截至2023年12月，现存活艾滋病感染者/病人数占全省人口的比例为0.05%，全省艾滋病疫情处于低流行水平。二是全省各监测点均按国家方案要求完成病媒生物生态学、病原学和抗性监测任务，并上报年度监测结果分析报告。三是截至2024年3月11日，全省20个国家点共报告死亡个案6.5万余例，完成死因监测漏报调查。我省完成国家伤害监测点数据上报工作，顺利举办福建省伤害监测线上培训。四是在做好新冠、登革热疫情防控的同时，各地依托政法牵头，卫健、公安、民政、残联等多部门联动的联防联控机制，进一步强化协调配合，持续推进精神卫生项目工作，织密织牢精神疾病防治管理网络。全省开展各类严重精神障碍相关培训包括项目管理、信息系统、医疗技术等合计235场，11150人次。五是完成城乡饮水水质及空气污染人群健康影响、国家人体生物、公共场所健康危害监测等环境卫生监测项目。

- （四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

- （1）数量指标

- 数量指标——农村癌症早诊早治项目上消化道癌人群筛查例数。2023年度计划目标值为不低于2400例，实际完成值为2417例。

- 数量指标——疟疾媒介调查点数量。2023年度计划目标值为不低于15个，实际完成值为15个。

- 数量指标——黑热病等其他寄生虫病监测点数量。2023年度计划目标值为不低于11个，实际完成值为11个。

- 数量指标——流感和新冠监测的哨点医院数。2023年度计划目标值为不低于36个，实际完成值为58个。

- 数量指标——城市污水新冠病毒监测工作城市数量。2023年度计划目标值为不低于2个，实际完成值为2个。

- （2）质量指标

- 质量指标——麻风病可疑线索报告率。2023年度计划目标值为不低于90%，实际完成值为123.90%。

- 质量指标——适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率。2023年度计划目标值为大于90%，实际完成值为99.17%。

质量指标——灭螺任务完成率。2023年度计划目标值为不低于90%，实际完成值为100%。

质量指标——伤害监测漏报率。2023年度计划目标值为低于10%，实际完成值为6.67%。

质量指标——饮用水和环境卫生监测完成率。2023年度计划目标值为不低于95%，实际完成值为100%。

质量指标——细菌性传染病网络实验室考核合格率。2023年度计划目标值为不低于80%，实际完成值为100%。

质量指标——病媒生物监测结果分析报告率。2023年度计划目标值为不低于80%，实际完成值为100%。

质量指标——麻风病按规定随访到位率。2023年度计划目标值为不低于90%，实际完成值为100%。

质量指标——艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行人群）2023年度计划目标值为100%，实际检测比例123.80%。

质量指标——艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例。2023年度计划目标值不低于95%，实际完成值为96%

质量指标——艾滋病免费抗病毒治疗任务。2023年度计划目标值为100%，实际完成值为106.30%。

质量指标——肺结核患者治疗任务完成率。2023年度计划目标值为不低于85%，实际完成值为104%。

质量指标——肺结核患者成功治疗率。2023年度计划目标值为不低于90%，实际完成值为93.30%。

质量指标——病原学阳性肺结核患者耐药筛查率。2023年度计划目标值为不低于90%，实际完成值为94.60%。

质量指标——临床用血核酸检测覆盖率。2023年度计划目标值为100%，实际完成值为100%。

质量指标——居民健康素养监测数据合格率。2023年度计划目标值为不低于90%，实际完成值为99.4%。

质量指标——妇幼健康监测年度质量控制完成率。2023年度计划目标值为100%，实际完成值为100%。

质量指标——全国青少年烟草流行调查应答率（实际完成调查人数占应调查人数的比例）。2023年度计划目标值为不低于85%，实际完成值为95.5%。

质量指标——污染物和有害因素的监测样品数的完成率。2023年度计划目标值为不低于90%，实际完成值为100%。

质量指标——严重精神障碍，患者筛查任务完成率。2023年度计划目标值为100%，实际完成值为174.74%。

质量指标——农村癫痫防治项目县患者筛查任务完成率。2023年度计划目标值为100%，实际完成值为101.50%。

质量指标——在册严重精神障碍患者治疗率。2023年度计划目标值为不低于60%，实际完成值为90.97%。

质量指标——窝沟封闭存留率。2023年度计划目标值为高于85%，实际完成值为90.90%。

质量指标——死因监测数据规范报告率。2023年度计划目标值为高于80%，实际完成值为95%。

2.效益指标情况分析

可持续影响指标——艾滋病疫情处于低流行水平。中国疾病预防控制信息系统显示，截至2023年12月31日，福建省现存活HIV/AIDS数占常住人口比例为22508/41869991=0.05%。

4.满意度指标情况分析

服务对象满意度指标——哨点医院培训满意度。2023年度计划目标值为不低于90%，实际完成值为100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 各领域未发现目标偏离情况。2023年，将新型冠状病毒感染实行“乙类乙管”后，福建省各级疾控中心工作重心逐步回归日常，按国家卫健委的要求，省卫健委进一步加大对项目进度和资金使用的跟踪、督促，同时伤害监测等信息系统升级改造完成，实现工作效率跨越性提升，各项工作任务进度进一步加快。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 根据《财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3号）要求，省卫健委会同省财政厅就重大传染病防控资金开展年度绩效自评；绩效自评结果将作为分配预算资金、改进项目管理的重要依据，并适时向社会公开。

- 五、其他需要说明的问题

- 无