附件1

福建省基本公共卫生服务补助中央转移支付2023年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达基本公共卫生服务补助资金转移支付预算和绩效目标情况

2023年，中央财政下达福建省基本公共卫生服务补助资金177007万元（含厦门14104万元）,其中：《财政部 国家卫生健康委关于提前下达2023年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社〔2022〕131号）下达资金149219万元；《财政部 国家卫生健康委关于下达2023年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社〔2023〕36号）下达资金27788万元。绩效目标随资金文件同步下达。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

2023年，福建省级财政下达基本公共卫生服务项目补助资金227190.99万元（不含厦门），其中：中央资金162903万元，地方资金64287.99万元，该资金用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务、保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病防治，推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合、老年健康服务、卫生应急等工作支出。

1.《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于提前下达2023年卫生健康转移支付补助资金（第一批）的通知》（闽财社指〔2022〕62号）下达资金60471万元。

2.《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于提前下达2023年卫生健康转移支付补助资金（第二批）的通知》（闽财社指〔2022〕91号）下达资金135476万元。

3.《福建省财政厅关于批复福建省卫生健康委员会2023年度部门预算的通知》（闽财指〔2023〕48号）下达资金7940万元。

4.《福建省财政厅关于安排2023年卫生健康专项资金（第四批）的通知》（闽财指〔2023〕551号）下达资金1739.71万元。

5.《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于下达2023年基本公共卫生服务补助资金的通知》（闽财社指〔2023〕34号）下达资金21255.43万元。

6.《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于下达2023年基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知》（闽财社指〔2023〕56号）下达资金308.85万元。

同时，将该资金绩效目标随文件分解下达，要求各地严格落实绩效管理主体责任，认真对照目标加强跟踪管理，确保按时保质保量完成绩效目标，切实提高财政资金使用效益。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2023年，福建省各级财政共投入基本公共卫生资金339179.42万元（含厦门），其中：中央资金177007万元，地方资金157977.48万元，其他资金4194.94万元。2023年实际共支出资金298732.94万元，执行率为88.08%。

（二）资金管理情况分析

各地严格按照《福建省基本公共卫生服务补助资金管理办法》有关规定，进一步规范资金的分配和使用管理，资金管理做到单独核算和专款专用，确保资金使用安全，未发生截留、挪用等违规事项。该项目由省卫健委总体负责项目组织实施和监督管理，各地卫生健康行政部门负责辖区内项目的组织协调及监督管理工作，确保各项工作任务的有效落实。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2023年，在省委、省政府的领导和国家卫生健康委、财政部的精心指导下，始终坚持将基本公共卫生服务作为公共产品向全民提供的基本理念，围绕“保基本、强基层、建机制、补短板”的总体要求，以持续提升基层医疗卫生机构服务能力为基础，以全面完善项目政策及强化项目监管为抓手，激发运行活力，扎实落实国家基本公共卫生服务项目，资金管理更加规范，各级财政资金能够及时、足额到位，评价结果与项目资金结算分配挂钩，通过奖优罚劣推进工作，不断提高项目资金的使用效益，项目执行稳步推进，较好完成年度绩效目标。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

数量指标——适龄儿童免疫规划疫苗接种率。2023年计划目标值不低于90%，实际完成值为99.17%。

数量指标——7岁以下儿童健康管理率。2023年计划目标值不低于85%，实际完成值为94.7%。

数量指标——0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率。2023年计划目标值不低于90%，实际完成值为93.57%。

数量指标——孕产妇系统管理率。2023年计划目标值不低于90%，实际完成值为93.62%。

数量指标——3岁以下儿童系统管理率。2023年计划目标值不低于80%，实际完成值为94.68%。

数量指标——高血压患者管理人数。2023年计划目标值为251.27万人，实际完成值为269.93万人。

数量指标——2型糖尿病患者管理人数。2023年计划目标值为88.45万人，实际完成值为101.21万人。

数量指标——肺结核患者管理率。2023年计划目标值为不低于90%，实际完成值为99.53%。

数量指标——社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率。2023年计划目标值为不低于80%，实际完成值为90.38%。

数量指标——老年人中医药健康管理率。2023年计划目标值为不低于70%，实际完成值为74.93%。

数量指标——儿童中医药健康管理率。2023年计划目标值为不低于77%，实际完成值为84.65%。

数量指标——卫生监督协管各专业年巡查（访）2次完成率。2023年计划目标值为不低于90%，实际完成值为100%。

数量指标——职业健康检查服务覆盖率。2023年计划目标值为不低于90%，实际完成值为97.6%。

数量指标——地方病防治工作任务完成率。2023年计划目标值为不低于95%，实际完成值为100%。

（2）质量指标

质量指标——居民规范化电子健康档案覆盖率。2023年计划目标值为不低于62%，实际完成值为81.52%。

质量指标——高血压患者基层规范管理服务率。2023年计划目标值为不低于62%，实际完成值为87.73%。

质量指标——2型糖尿病患者基层规范管理服务率。2023年计划目标值为不低于62%，实际完成值为88.4%。

质量指标——65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率。2023年计划目标值为不低于62%，实际完成值为77.72%。

质量指标——传染病和突发公共卫生事件报告率。2023年计划目标值为不低于95%，实际完成值为99.99%。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

社会效益指标——城乡居民公共卫生差距。2023年计划目标值为不断缩小，实际完成值为不断缩小。

社会效益指标——居民健康素养水平。2023年计划目标值为不断提高，实际完成值为不断提高。

（2）可持续影响指标

可持续影响指标——基本公共卫生服务水平。2023年计划目标值为不断提高，实际完成值为不断提高。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标——基本公共卫生服务对象满意度。2023年计划目标值为较上年提高，根据2023年度省级监测数据显示，福建省基本公共卫生服务项目服务对象满意率达94%，较2022年93.5％提高0.5个百分点。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

各领域暂无目标偏离情况。下一步将加强绩效目标制定的科学性、合理性，根据中央下达的资金绩效目标，结合我省实际，做好分解，使绩效目标更加贴合实际工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3号）要求，省卫健委会同省财政厅就基本公共卫生服务补助资金开展年度绩效自评，绩效自评结果将作为分配预算资金、改进项目管理的重要依据；绩效自评结果拟通过厅网站公开，主动接受社会各界监督。

五、其他需要说明的问题

无