## 附件10
附件10
医疗服务与保障能力提升〔公立医院改革与高质量发展示范 项目（龙岩市）〕补助资金中央转移支付绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 医疗服务与保障能力提升〔公立医院改革与高质量发展示范项目（龙岩市）〕 补助资金
中央主管部门 |  |  | 国家卫生健康委员会
省级财政部门 |  |  | 福建省财政厅 | 省级主管部门 | 福建省卫生健康委员会
资金情况 (万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 执行率(B/A*100%)
|  |  | 年度金额 | 39141.81 | 14106.05 |  | 36.04%
|  |  | 其中：中央补助 | 15000 | 3926.21 |  | 26.17%
|  |  | 地方补助 | 24141.81 | 10179.84 |  | 42.17%
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进 措施
|  | 分配科学性 |  | 中央资金按照资金管理办法进行科学分配 |  |  | 无
|  | 下达及时性 |  | 收到补助资金后30日内及时下达 |  |  | 无
|  | 拨付合规性 |  | 按照资金管理办法等有关规定进行拨付 |  |  | 无
|  | 使用规范性 |  | 专款专用 |  |  | 无
|  | 执行准确性 |  | 用于保障公立医院改革与高质量发展 |  |  | 无
|  | 预算绩效管理情况 |  | 按照绩效管理要求开展监控和评价 |  |  | 无
|  | 支出责任履行情况 |  | 由各地财政、卫健部门履行支出责任 |  |  | 无
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  | 全年实际完成情况
| 进一步健全完善“三医”协同各项机制，推动三明医改经验在龙岩落地见效，进一步增强医改系统性、整体性、协同性。进一步完善整合型服务体系，促进分级诊疗体系更加高效有序。公立医院诊疗能力进一步增强，公立医院高质量发展成效初步显现。 |  |  | 加强组织领导，健全保障机制，建立以政府分管领导为组长的“医改五人小组”日常推进工作机制，在市、县两级全面实行卫健、医保、市场监管等“三医”部门领导交叉兼职，有效增强了政策联动。出台3项配套管理办法，搭建“项目进度监测平台”“绩效指标监测平台”，实现子项目进展与绩效指标实时跟踪、动态分析，每月印发指标分析报告，为科学决策提供数据支撑。2025年，全市医疗服务能力显著提升，整合型医疗卫生服务体系不断完善。全市三级公立医院出院患者四级手术占比18.45%，同比提高3.77个百分点，市域内住院量占比90.07%、县域内住院量占比77.53%、基层诊疗量占比66.30%，同比分别提高0.84、8.01和4.43个百分点。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 目标值 | 全年实际 完成值 | 未完成原因和改进 措施
| 产出指标 | 成本 指标 | 公立医院门诊和住院次均费用增幅 |  | 门诊≤5 住院≤5 | 门诊4.03 住院4.33 | 无
|  |  | 管理费用占公立医院费用总额的比重 |  | ≤9.5% | 8.11% | 无
|  |  | 无基本建设和设备购置非流动负债的公立医院占比 |  | ≥58.8% | 94.12% | 无
|  |  | 实现收支平衡的公立医院占比 |  | 100% | 100% | 无
绩效指标 | 产出指标 | 数量 指标 | 按病种付费(DRG、DIP、单病种)的住院参保人员数占公立医院总住院参保人员数的比例 |  | ≥84.5% | 98.45% | 无
|  |  | 建立医疗服务价格动态调整机制的公立医院比例 |  | 100% | 100% | 无
|  |  | 合理确定并动态调整薪酬的公立医院比例 |  | 100% | 100% | 无
|  |  | 市县两级由一位政府负责同志统一分管医疗、医保、医药工作的比例 |  | 100% | 100% | 无
|  |  | 实行党委领导下的院长负责制的公立医院比例 |  | 100% | 100% | 无
|  |  | 三级公立医院设置总会计师的比例 |  | 100% | 100% | 无
|  | 质量指标 | 三级公立医院病例组合指数(CMI值) |  | ≥0.97 | 1.76 | 无
|  |  | 三级公立医院出院患者四级手术比例 |  | ≥19% | 18.45 | 详见报告
|  |  | 参与同级检查结果互认的公立医院占比 |  | 100% | 100 | 无
|  |  | 三级公立医院平均住院日 |  | ≤8.5天 | 9.47天 | 详见报告
|  |  | 三级公立医院门诊人次数与出院人次数比 |  | ≤18.5 | 16.2 | 无
|  |  | 医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例 |  | ≥41% | 38.86% | 详见报告
|  |  | 公立医院人员薪酬中稳定收入的比例 |  | ≥50% | 61.59% | 无
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 县域内住院量占比 |  | ≥75% | 77.53% | 无
|  |  | 基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例 |  | ≥63% | 66.3% | 无
| 满意度指标 | 服务对象收益程度指标 | 公立医院门诊和住院患者满意度 |  | 门诊91.5% 住院93.5% | 门诊94.37% 住院94.37% | 无
|  |  | 公立医院医务人员满意度 |  | ≥91.5% | 99.81% | 无
说明 | 无