附件11-14-1

2017年度妇幼健康专项资金

绩效评价报告

为规范管理，提高妇幼健康专项资金使用绩效，组织开展绩效自评，评价报告具体如下：

一、工作情况及成效

（一）专项基本情况

2017年妇幼健康专项资金总金额2400万元。主要用于贯彻落实福建省妇女儿童发展纲要（2011-2020年），提升妇幼健康专项网络中心能力；实施降低孕产妇、儿童死亡率，减少出生缺陷干预综合防治措施；加强妇幼卫生信息化建设；加强产、儿科和妇幼保健等学科建设；修订妇幼卫生相关管理办法、规范、规章制度等。开展妇幼卫生相关监测。补助妇幼保健机构业务发展所需要的改扩建和设备购置。主要包括：

1.延续性经费655万元。其中三网监测经费300万元，主要用于开展孕产妇死亡、危重孕产妇、儿童死亡、出生缺陷等监测，为提出孕产妇、儿童死亡率、出生缺陷发生率等重要指标提供重要依据。妇幼健康综合管理经费355万元，用于于开展妇幼健康优质服务示范工程创建工作；实施降低孕产妇、儿童死亡率，减少出生缺陷干预综合防治措施；加强妇幼健康管理等。

2.“十三五”规划重点建设项目500万元。主要用于巩固和提升省级孕产妇危重症救治网络服务能力建设。

3.推进妇幼保健机构达标建设1245万。其中加强妇幼保健机构设备建设245万，用于支持已完成基础设施建设的县级妇幼保健机构，优先支持财力分档为一档的地区。推进妇幼保健机构专科建设1000万。

（二）工作情况

- 1.加强组织领导。一是为规范妇幼健康专项资金的管理，2016年即联合省财政厅印发《妇幼健康项目补助资金管理暂行办法》，明确了资金使用的范围与要求，项目申报与确认，资金使用的绩效管理等内容。二是资金下达后，我处即组织省妇幼保健项目执行等相关部门召开会议。对资金的使用，从加快资金使用进度，严格资金管理，确保使用成效等，制定具体实施方案等方面都提出明确要求。三是动态掌握资金使用进度。

- 2.明确项目内容。各项目都制定了项目实施方案，明确项目内容、目标。我委制定下发了《福建省卫生计生委办公室关于印发儿童眼和口腔保健规范化门诊建设标准的通知》，省妇幼保健院制定了《福建省危重孕产妇转诊救治及网络管理中心项目实施方案》、《福建省助产士培训示范中心建设项目实施方案》、《儿童过敏专科门诊建设项目实施方案》、《产科母乳咨询室建设及母乳咨询按摩师培训项目实施方案》；《福建省儿童神经心理发育监测方法与信息化管理试点建设项目实施方案》。严格按照实施方案，有序推进各项目落实。

（二）主要成效

1.资金管理情况：按照《妇幼健康项目补助资金管理暂行办法》要求，严格项目资金管理，及时足额下达补助资金，专款专用。

2.目标任务完成情况：各项目陆续完成建设，近期我们将组织对项目进行验收。

3.项目实施效果：一是较好的完成2017年妇幼健康监测工作，2017年孕产妇死亡率12.41/10万，新生儿死亡率2.33‰，婴儿死亡率3.63‰，5岁以下儿童死亡率4.74‰。妇幼健康核心指标优于全国平均水平。二是妇幼健康服务体系得到加强。启动妇幼保健机构眼和口腔保健专科门诊规范化建设试点，石狮、福清等地探索推进妇幼保健机构大部制改革。推进儿童早期发展工作，探索覆盖城乡，市、县、乡、村四级贯通的儿童早期发展服务模式。三是母婴安全得到有效保障。2017年省级助产技术执法检查覆盖9个设区市和平潭综合实验区43所助产机构，现场组织产科快速反应团队实战演练。组织全省危重症孕产妇救治培训，完善危重症孕产妇和新生儿救治网络运行机制，全力保障母婴安全。四是妇女儿童获得感得到改善。联合6部门出台《福建省关于加强生育全程基本医疗保健服务的实施意见》，同步启动《母子健康手册》的推广和手机APP软件开发，树立和强化生育全程服务理念，推动各地精准发力，完善生育全程基本医疗保健各环节服务水平。

二、存在的主要问题

部分项目实施成效分析有待加强，经验总结有待进一步总结推广。资金的动态管理要进一步强化。

三、相关意见建议

资金达到到各地均已到下半年，资金使用周期短，建议年初尽早下达或适当延长资金使用周期。