## 2
附件11-18-2
福建省卫生计生突出贡献中青年专家评选（2015-2016年度）专项绩效自评表
项目基本情况 | 立项依据 |  |  | 省委组织部等部门《关于加强高层次人才队伍建设的意见》（闽卫人〔2012〕119号）
| 项目起止时间 | [5 empty] | 计划时间 |  | 开始：2016年1月 |  |  | 实际时间 |  | 开始：2016年6月
[9 empty] | 完成：2016年12月 |  |  |  |  | 完成：2017年7月
部门预算功能科目
| 年度绩效目标 | 绩效目标批复文号 | [7 empty] | 本项目绩效目标设置数量（个）
|  | 目标分类（一级） |  | 分类细化（二级） |  |  | 绩效目标内容 （三级） |  |  | 参考标准 |  | 绩效目标值 |  | 实际完成值 | 目标值完成比例
|  | 投入 |  | 成本目标 | 成本目标 |  | 每两年评选一次，获奖者给予发放3万元/人生活补贴，50万元/人工作经费，计划投入1060万元 |  |  | 每两年评选一次，获奖者给予发放3万元/人生活补贴，50万元/人工作经费，计划投入1060万元 |  | 20个 |  | 实际使用1007万元 | 95%
|  | 产出 |  | 数量目标 | 数量目标 |  | 评选20名突贡专家 |  |  | 每两年评选20名突贡专家 |  | 评选20名突贡专家 |  | 评选19名突贡专家 | 95%
|  | 效益 |  | 社会效益目标 | 社会效益目标 |  | 遴选一批高端卫生计生人才 |  |  | 遴选一批高端卫生计生人才 |  | 评选20名突贡专家 |  | 评选19名突贡专家 | 95%
| 年度绩效目标总体完成情况 |  |  | 95% |  |  | 未完成目标的原因 |  |  | 根据名额分配，平潭综合实验区可申报1名人选。实际开展中，平潭未报送符合条件人选
| 项目评价方法 | [5 empty] | 成本效益分析法□ 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□
其他评价方法: □
项目资金安排和使用情况 |  |  |  | 项目安排资金 |  |  | 本年度情况
[7 empty] | 预算安排 |  | 实际到位 |  |  |  | 实际支出 |  | 本年度结余金额 （万元） ③=①-②
[7 empty] | 金额 （万元） | 预算批复下达文号 | 金额 （万元）① | 到位率（％） | 资金拨付文号及时间 |  | 金额 （万元）② | 支出实现率（％）
合 计
财政资金小计
①中央财政资金
| ②省财政资金 |  |  | 全额安排 |  |  | 1060 | 闽财指[2017]729号；闽财社指[2017]52号 | 1007 | 100 | 闽财指[2017]729号；闽财社指[2017]52号 |  | 1007 | 100 | 0
③地方财政资金
其他资金小计
①……
| 财政资金实际支出情况 |  | 序号 | 具体支出内容 | [9 empty] | 金额(万元)
|  |  | 1 | 19名福建省卫生计生突出贡献中青年专家（2015-2016年度）补助经费 | [9 empty] | 1007
2
3
4
……
合计
绩效自评指标体系 | 一级指标 （目标分类） |  |  | 二级指标 （分类细化） |  | 三级指标 （绩效目标内容） |  | 评分标准 （绩效目标值） | [5 empty] | 权重 | 得分
| 投入（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 时效情况 |  | 项目实施事件与计划时间的差异情况 |  | 如：项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。 | [5 empty] | 10% | 10
|  |  |  | 项目 立项 |  | 绩效目标合理性 |  | 如： ①是否与项目年度任务数或计划数相对应； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 5% | 4
[6 empty] | 绩效目标明确性 |  | 绩效目标是否清晰、具体、可量化。一项不符合扣一分 | [5 empty] | 5% | 5
|  |  |  | 资金落实 |  | 资金到位率 |  | 资金到位率=（实际到位资金/应到位资金）×100%。资金到位率≥90%得满分；每少5各百分点扣一分，扣完为止。 | [5 empty] | 10% | 10
| 过程（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 业务管理 |  | 管理制度健全性 |  | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 10% | 10
|  |  |  | 资金使用管理 |  | 资金使用合规性 |  | 资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定 | [5 empty] | 10% | 10
[6 empty] | 程序完整性 |  | 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 | [5 empty] | 10% | 10
| 产出与效益（40%） 1.单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2.单项指标权重最高不得超过10%。 |  |  | 产出数量 |  | 补助人数 |  | 补助人数19人，每少一个扣一分 | [5 empty] | 10% | 10
|  |  |  | 产出质量 |  | 人均补助53万元 |  | 按标准补助，不符合一个扣1分 | [5 empty] | 10% | 10
|  |  |  | 社会效益 |  | 提高我省医疗卫生人员科研水平 |  | 评选一批高层次卫生计生人才，培养一支高素质的学术技术带头人队伍 | [5 empty] | 10% | 10
|  |  |  | 服务对象满意度 |  | 补助对象对我委工作满意度 |  | 满意度≥90%得满分，每降低1%扣1分 | [5 empty] | 10% | 10
| 总权重、评价总分 （S） | [12 empty] | 100% | 99
| 评价 等级 | √□优秀（S≧90） □良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） □不合格（60<S）
绩效评价结论 | 专 家 组 ︵ 评 价 组 ︶ | 姓名 |  | 单位 | [8 empty] | 职务 | 职称 | 签字
专家组（评价组）意见：
专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日
| 中 介 机 构 | 中介机构名称：
公章：
中介机构意见：
中介机构负责人（签字）： 年 月 日
主 管 部 门 意 见
主管部门负责人（签章）： 年 月 日
| 填表人： |  |  |  |  | 填表时间： | [6 empty] | 联系电话：