附件11-12-1

2017年度福建省疾病预防控制项目

绩效自评报告

为提高省级疾病预防控制项目资金的使用效益，根据《省财政厅关于开展2017年度专项支出和整体支出绩效自评工作的通知》（闽财绩函〔2018〕1号）的有关规定，我委组织对2017年度省级疾病预防控制项目开展了绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、项目基本情况

本项目为历年延续性项目。根据《传染病防治法》及艾滋病、结核病防治专项规划等，在全省范围开展霍乱、手足口病等重点传染病和地方病监测工作；支持药品和实验室检测试剂耗材采购，落实国家艾滋病、结核病免费治疗政策；落实免疫规划疾病监测和异常反应补偿；持续开展地方病和寄生虫病防治；做好人感染H7N9禽流感等突发疫情的处置；落实慢性病和精神疾病的防控措施，有效控制预防控制全省疾病流行。通过实验室检验检测设备的投入，提升疾控机构实验室检测能力，满足日常工作和社会大众防病需要。

二、工作开展情况与成效

（一）扎实开展疾病监测工作

按照各传染病监测方案和项目管理要求，圆满完成各项监测任务。在全省设立420个监测点，对25种疾病包括病毒性、细菌性、自然疫源性传染病和寄生虫病、病媒生物开展监测。共采集标本21.34万份、检测阳性1.15万份，其中采集人体标本 14.1万份、检测阳性   9413份。组织开展全省法定传染病报告质量和管理现状调查，共调查全省医疗机构法定报告传染病5354例，未发现漏报病例；在全省组织开展流感监测工作，全省流感监测网络实验室共采集、检测ILI标本1.9万份，检出流感病毒核酸阳性2375例，阳性率12.4%。通过监测及时发现流感等聚集性疫情，为疫情早发现、早处置提供依据。全省传染病疫情总体平稳。

（二）高质量开展免疫规划工作

按照专项经费年度计划，开展免疫规划针对疾病监测、异常反应监测及诊断、预防接种信息系统维护、培训等工作，扎实完成查漏补种月活动、脊灰野病毒销毁、II型脊灰相关病毒登记清册工作等重大活动。全省新建预防接种卡74.79万人、接种疫苗1387.15万剂次，11种免疫规划疫苗接种率保持在95%以上，乙肝首针及时率高于95%。麻疹等疫苗可预防疾病发病率降至历史最低水平。

（三）做好重大传染病防控工作

1.艾滋病检测发现和干预力度持续加强。2017年全省设立并运行的艾滋病监测哨点数量为47个，监测7个人群种类16520人，HIV检测3万余人次。全省新发现艾滋病病毒感染者和病人2516例；继续落实艾滋病免费抗病毒治疗政策，新增免费抗病毒治疗2517例，截至2017年底，累计在治9199例；广泛开展艾滋病防治宣传教育和行为干预活动，重点加强对男男性行为者、暗娼、外来务工人员、性病门诊就诊者等重点人群的宣传教育和干预工作，全年累计干预重点人群 56.9万人次；积极开展第三轮示范区工作，创新工作模式，解决防治工作难题，起到引领示范作用。

2.结核病防治工作有序推进。继续规范患者发现、治疗管理、转诊和追踪工作，加强对耐多药结核病患者发现和治疗。全年共发现并治疗肺结核患者1.48万例，治疗成功率86.9%，患者转诊追踪总体到位率90.4%。在全省推开新的结核病防治模式，建立了以疾病预防控制机构、结核病定点医疗机构和基层医疗卫生机构“三位一体”的新型结核病防治服务体系。

3.做好血吸虫病防控工作。组织专业人员对福清、霞浦、福安、翔安、长乐、荔城等地血防工作进行了指导和督导。全省在16个血防县33个乡镇开展了钉螺监测，查螺面积345.04万m2，发现有螺点20个，查出钉螺面积1.39万m2，共解剖钉螺1292只，全部阴性，全省开展药物灭螺4.66万m2，环境改造灭螺1.62万m2；对在发现残存钉螺所在村的7岁以上村民和往返疫区省的外来流动人员共计4119人，进行血清学IHA监测，均为阴性，引进家畜调查551头，检测结果均为阴性。开展血吸虫病实验室筛查和核实检测，发现1例从非洲输入的埃及血吸虫病。

（四）及时处置突发重点传染病疫情

全面、有效地开展传染病信息、突发公共卫生事件监测和风险评估，做好预测预警工作。组织针对登革热、霍乱、流感、禽流感、食源性疾病、自然灾害、生物恐怖应对能力及厦门会晤突发事件公共卫生的风险评估工作，为科学防控决策提供有力依据。全年全省共报告处置登革热聚集性疫情、学校诺如病毒感染、人感染H7N9、H5N6流感、霍乱疫情等各级各类事件220起，科学有效地遏制疫情蔓延，保障了人民群众健康。

（五）持续推进慢性非传染性疾病、精神疾病防控工作

1.稳步推进慢性病防控工作。全人群死因监测进一步加强，在全省20个国家监测点开展死因监测工作和全省人口期望寿命调查，2017年死因监测点累计报告户籍死亡个案5.5万条，死亡率5.5‰，全省人均期望寿命77.54岁，较2016年增加0.32岁。健全完善慢性病监测体系，死因监测工作覆盖面进一步扩大。全省已有81个县区开展全人群死因监测工作，覆盖率为92%。持续推进鼓楼、梅列、龙海、鲤城和霞浦5个县（市、区）创建慢性病综合防控示范区建设。启动“三减三健 迈向健康”第二阶段全民健康生活方式行动，2017年全省新建122家各类健康支持性环境，累计建设1025家。

2加强严重精神障碍患者救治管理工作。落实社区健康随访工作，努力提高在册严重精神障碍患者建档、病情随访、转诊及用药指导的服务质量。持续加强门诊病人的管理和报告，推动全省患者筛查检出率大幅度提高，截止2017年12月31日，全省累计在册严重精神障碍患者16.5万人，检出率达到4.28‰，由原来的全国倒数第8位上升至第13位；患者管理率、规范管理率、服药率、规范服药率等关键指标分别达到93.2%、82.42%、79.21%、39.08%，继续保持在全国前列。

（六）提升疾控机构能力

1.碘缺乏病检测能力得到提升。各级疾控中心碘缺乏病检测能力满足《全国碘缺乏病监测方案》要求的尿碘、盐碘等检测能力。2017年在全省所有县（市、区）开展碘缺乏病监测工作，比国家卫生计生委提出的“2018年在所有县（市、区）开展碘缺乏病监测工作”的任务要求提早了1年，开展生活饮用水水碘、水氟含量调查工作，为地方病防治工作提供科学依据。

2.结核病实验室能力建设得到提升。三明、南平、宁德、莆田市疾控中心已购置荧光定量PCR，具备了开展结核病快速实验室诊断的能力。

3.病媒生物监测与控制能力建设。省疾控中心了具备《疾病预防控制中心建设标准》（建标127-2009）和《登革热媒介伊蚊监测指南》要求的病媒生物常规监测、登革热伊蚊监测、抗药性监测能力。

三、经费支出情况

本项目经费于2017年5月拨付至省级项目单位（闽财指〔2017〕512号）和各设区市、平潭综合实验区（闽财社指〔2017〕29号），共下达经费2700万元，资金到位率100%。各项目单位共支出2008.58万元，支出实现率为74.39%。