## 城乡对口支援项目绩效自评表
附件11-16-2
2017年度城市医院支援农村基层医疗卫生机构专项绩效自评表
项目基本情况 | 立项依据 |  |  | 1.国家卫生计生委关于进一步深化城乡医院对口支援工作的意见（国卫医发〔2014〕7号） 2.福建省卫生计生委 福建省财政厅关于印发《福建省深化城乡医院对口支援工作的实施意见（2016-2018年）》的通知（闽卫医政〔2015〕87号）
| 项目起止时间 | [5 empty] | 计划时间 |  | 开始：2016年 1月 |  |  | 实际时间 |  | 开始：2017年1月
[9 empty] | 完成：2018年12月 |  |  |  |  | 完成：2017年12月
| 部门预算功能科目 | [5 empty] | 2100299其他公立医院支出科目
| 年度绩效目标 | 绩效目标批复文号 | [7 empty] | 本项目绩效目标设置数量（个） |  |  |  | 6
|  | 目标分类（一级） |  | 分类细化（二级） |  |  | 绩效目标内容 （三级） |  |  | 参考标准 |  | 绩效目标值 |  | 实际完成值 | 目标值完成比例
|  | 投入 |  | 时效目标 |  |  | 每年实施 |  |  | 计划标准 |  | 1年 |  | 1年 | 100%
|  |  |  | 成本目标 | 成本目标 |  | 省级财政安排经费 |  |  | 1150万元/年 |  | 1150万元/年 |  | 1150万元/年 | 100%
|  | 产出 |  | 数量目标 | 数量目标 |  | 全省选派帮扶基层医疗机构的医师数 |  |  | 1000人 |  | 1000人 |  | 1000人 | 100%
|  |  |  | 质量目标 |  |  | 支援工作内容 |  |  | 达到标准 |  | 每月开展4次教学查房、2次手术示教、1次学术讲座 |  | 每月开展4次教学查房、2次手术示教、1次学术讲座 | 完成
|  |  |  | 质量目标 | 质量目标 |  | 受援医院建立临床重点专科、推广适宜新技术 |  |  | 受援医院建立1个临床重点专科、推广2项适宜新技术 |  | 受援医院建立1个临床重点专科、推广2项适宜新技术 |  | 受援医院建立1个临床重点专科、推广2项适宜新技术 | 待项目3年周期结束后方可统计
|  | 效益 |  | 社会效益目标 | 社会效益目标 |  | 农村基层卫生机构诊疗能力和水平 |  |  | 提高农村基层卫生机构诊疗能力和水平，满足农村看病就医需求，方便农村群众看病就医 |  | 提高农村基层卫生机构诊疗能力和水平，满足农村看病就医需求，方便农村群众看病就医 |  | 农村基层卫生机构诊疗能力和水平得到提高，满足农村看病、就医需求 | 基本完成
| 年度绩效目标总体完成情况 |  |  | 基本完成 |  |  | 未完成目标的原因 |  |  | 因个别受援医院在资金、人才贮备等方面基础较差，阶段性内暂无法达到临床重点专科的目标效果，需整体帮扶周期结束后进行评估
| 项目评价方法 | [5 empty] | 成本效益分析法□ 比较法√ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□
其他评价方法: □
项目资金安排和使用情况 |  |  |  | 项目安排资金 |  |  | 本年度情况
[7 empty] | 预算安排 |  | 实际到位 |  |  |  | 实际支出 |  | 本年度结余金额 （万元） ③=①-②
[7 empty] | 金额 （万元） | 预算批复下达文号 | 金额 （万元）① | 到位率（％） | 资金拨付文号及时间 |  | 金额 （万元）② | 支出实现率（％）
| 合 计 |  |  | 1150 |  |  | 1150 |  | 1150 | 100% |  |  | 1150 | 100% | 0
| 财政资金小计 |  |  | 1150 |  |  | 1150 |  | 1150 | 100% |  |  | 1150 | 100% | 0
①中央财政资金
| ②省财政资金 |  |  | 1150 |  |  | 1150 | 闽财社指【2017】65号、闽财指【2017】758号 | 785 | 100% | 闽财社指【2017】65号、闽财指【2017】758号 |  | 1150 | 100% | 0
[9 empty] | 365 |  | 2016年城乡医院对口支援项目扣减省级补助资金
| 财政资金实际支出情况 |  | 序号 | 具体支出内容 | [9 empty] | 金额(万元)
|  |  | 1 | 城乡医院对口支援 | [9 empty] | 635
|  |  | 2 | 巡回医疗和东西部医院对口支援 | [9 empty] | 150
|  |  | 3 | 2016年城乡医院对口支援项目扣减省级补助资金 | [9 empty] | 365
|  |  | 合计 | [10 empty] | 1150
绩效自评指标体系 | 一级指标 （目标分类） |  |  | 二级指标 （分类细化） |  | 三级指标 （绩效目标内容） |  | 评分标准 （绩效目标值） | [5 empty] | 权重 | 得分
| 投入（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 时效情况 |  | 项目实施事件与计划时间的差异情况 |  | 项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。 | [5 empty] | 6% | 6
|  |  |  | 项目 立项 |  | 绩效目标合理性 |  | ①是否与项目年度任务数或计划数相对应； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 一项不符合扣1分，严重不符此项完全不得分。 | [5 empty] | 6% | 6
[6 empty] | 绩效目标明确性 |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 一项不符合扣1分，严重不符此项完全不得分。 | [5 empty] | 6% | 6
|  |  |  | 资金落实 |  | 成本控制率 |  | 成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分；100%﹤A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A＞105%时不得分。 | [5 empty] | 6% | 6
[6 empty] | 到位及时率 |  | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣1分，扣完为止。 及时到位资金：在某一时点实际落实到项目实施单位的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度规定应在某一时点落实到项目实施单位的资金。 | [5 empty] | 6% | 6
| 过程（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 业务管理 |  | 管理制度健全性 |  | ①是否制定全省城乡医院对口支援实施方案； ②是否确定城乡医院对口支援对应关系； 业务管理制度是否合法、合规、完整。 一项不符合扣2分，严重不符此项完全不得分。 | [5 empty] | 10% | 10
[6 empty] | 绩效监控有效性 |  | ①是否出台有关加强城乡医院对口支援管理规定。 ②是否启用城乡医院对口支援系统平台。 一项不符扣1分，严重不符此项完全不得分。 | [5 empty] | 5% | 5
|  |  |  | 资金使用管理 |  | 资金使用合规性 |  | ①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 一项不符合扣2分，严重不符此项完全不得分。 | [5 empty] | 10% | 10
[6 empty] | 项目资金安全性 |  | ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ②是否存在截留、挤占、挪用等情况。 一项不符合扣2分，严重不符此项完全不得分。 | [5 empty] | 5% | 5
| 产出与效益（40%） 1.单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2.单项指标权重最高不得超过10%。 |  |  | 产出数量 |  | 帮扶人员到位率 |  | 人员到位率=（派驻人数/应到位人数）×100%，人员到位率为100%的，得满分，每低5个百分点，扣1分，扣完为止。 派驻人数：城乡医院对口支援系统中登记显示的派驻人数。应到位人数：全省应选派1000人。 | [5 empty] | 10% | 8
|  |  |  | 产出质量 |  | 工作量 |  | 教学查房率A/手术示教率B/学术讲座率C=（教学查房数/手术示教数/学术讲座数）÷（应达教学查房数/应达手术示教数/应达学术讲座数）×100% 应达教学查房数=受援医院数×4×12； 应达手术示教数=受援医院数×2×12； 应达学术讲座数=受援医院数×12。 A/B/C≧100%得满分；单项每降低5个百分点，扣0.5分，单项扣分不超过3分，扣完为止。 | [5 empty] | 10% | 7
[6 empty] | 工作成效 |  | 临床重点专科建成率=（临床重点专科数/受援医院数）×100%，适宜新技术推广率=（适宜新技术推广数/适宜新技术应推广数）×100%。 建成率或推广率为100%得满分，若某一项每低5个百分点，扣0.5分，扣完为止。以3年对口支援周期为统计截止时间，周期未结束，本指标暂不得分。 | [5 empty] | 10% | 0
|  |  |  | 社会效益 |  | 农村基层卫生机构诊疗能力和水平 |  | 开展基层义诊、疑难杂症会诊工作。有开展得分，未开展不得分。 | [5 empty] | 10% | 10
| 总权重、评价总分 （S） | [12 empty] | 100% | 85
| 评价 等级 | □优秀（S≧90） √□良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） □不合格（60<S）
绩效评价结论 | 专 家 组 ︵ 评 价 组 ︶ | 姓名 |  | 单位 | [8 empty] | 职务 | 职称 | 签字
专家组（评价组）意见：
专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日
| 中 介 机 构 | 中介机构名称：
公章：
中介机构意见：
中介机构负责人（签字）： 年 月 日
主 管 部 门 意 见
主管部门负责人（签章）： 年 月 日
| 填表人： |  |  |  |  | 填表时间： | [6 empty] | 联系电话：