## Sheet1
附件11-2-2
2017年度福建省村卫生所基本药物制度专项绩效自评表
项目基本情况 | 立项依据
| 项目起止时间 |  |  |  |  | 计划时间 |  | 开始：2017年 1月 |  |  | 实际时间 |  | 开始：2017年1月
[8 empty] | 完成：2017年 12月 |  |  |  |  | 完成：2017年12月
部门预算功能科目
| 年度绩效目标 | 绩效目标批复文号 | [6 empty] | 本项目绩效目标设置数量（个）
|  | 目标分类（一级） |  | 分类细化（二级） |  | 绩效目标内容 （三级） |  |  | 参考标准 |  | 绩效目标值 |  | 实际完成值 | 目标值完成比例
|  | 投入 |  | 时效目标 |  | 按年度及时完成 |  |  |  |  | 按时拨付 |  | 按时拨付 | 100
|  |  |  | 成本目标 |  | 4437 |  |  |  |  | 4437 |  | 4437 | 100
|  | 产出 |  | 数量目标 |  | 村卫生所实施国家基本药物制度 |  |  |  |  | 16954 |  | 14018 | 82.53
|  |  |  | 质量目标 |  | 村卫生所实施国家基本药物制度覆盖率，达≥75% |  |  |  |  | ≥75% |  | 14018 | 82.53
|  | 效益 |  | 经济效益目标 |  | 乡村医生收入保持稳定 |  |  |  |  | 乡村医生收入保持稳定 |  | 保持稳定 | 保持稳定
|  |  |  | 社会效益目标 |  | 乡村医生队伍保持稳定 |  |  |  |  | 乡村医生队伍保持稳定 |  | 保持稳定 | 保持稳定
|  |  |  | 可持续影响目标 |  | 基本药物在村卫生所持续实施 |  |  |  |  | 基本药物在村卫生所持续实施 |  | 持续实施 | 持续实施
| 年度绩效目标总体完成情况 |  |  | 达到预期目标 |  | 未完成目标的原因 |  |  | 一是村卫生室实施基本药物制度的前提是村卫生所室符合医保报销终端功能，但部分村卫生室不符合开通医保报销终端条件（面积≥60㎡，执业助理以上医师资格）。且乡村医生年龄普遍偏大，无法熟练操作信息系统，是医保报销终端开通后面临的又一难题。二是基本药物种类偏少，可使用的药品品种有限，儿科、妇产科以及五官科等专科药物品种更是不足。三是常用基本药物网上采购不能及时配送到位，难以满足基本医疗需求，特别是业务量少、比较偏远的基层医疗单位，配送企业不能及时配送。四是部分村卫生室未按指定的采购途径进行药品采购，药品销售存在巨大的利润，是乡村医生不愿意实施基本药物制度的最根本原因。受基本药物目录的限制，难以适应基本医疗需求。
| 项目评价方法 |  |  |  |  | 成本效益分析法□ 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□
其他评价方法: □
项目资金安排和使用情况 |  |  |  | 项目安排资金 |  | 本年度情况
[6 empty] | 预算安排 |  | 实际到位 |  |  |  | 实际支出 |  | 本年度结余金额 （万元） ③=①-②
[6 empty] | 金额 （万元） | 预算批复下达文号 | 金额 （万元）① | 到位率（％） | 资金拨付文号及时间 |  | 金额 （万元）② | 支出实现率（％）
合 计
财政资金小计
①中央财政资金
| ②省财政资金 |  |  | 4437 |  | 4437 |  | 4437 | 100% | 闽财社指〔2016〕141号 |  | 4437 | 100%
③地方财政资金
其他资金小计
①……
| 财政资金实际支出情况 |  | 序号 | 具体支出内容 | [8 empty] | 金额(万元)
1
2
3
4
……
合计
绩效自评指标体系 | 一级指标 （目标分类） |  |  | 二级指标 （分类细化） | 三级指标 （绩效目标内容） |  | 评分标准 （绩效目标值） | [5 empty] | 权重 | 得分
| 投入（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 时效情况 | 项目实施事件与计划时间的差异情况 |  | 项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。 | [5 empty] | 10% | 10
|  |  |  | 项目 立项 | 绩效目标合理性 |  | 是否与项目年度任务数或计划数相对应 | [5 empty] | 10% | 10
|  |  |  | 资金落实 | 资金按时拨付 |  | 年初计划与年终结算相一致 | [5 empty] | 10% | 10
| 过程（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 业务管理 | 管理制度 |  | 执行国家政策规定。 | [5 empty] | 10% | 9
|  |  |  | 业务管理 | 管理制度健全性 |  | 业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 10% | 9
|  |  |  | 资金使用管理 | 资金使用合规性 |  | ①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。 | [5 empty] | 10% | 10
| 产出与效益（40%） 1.单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2.单项指标权重最高不得超过10%。 |  |  | 产出数量 | 村卫生所实施国家基本药物制度 |  | 村卫生所实施国家基本药物制度 | [5 empty] | 10% | 8
|  |  |  | 产出质量 | 村卫生所实施国家基本药物制度覆盖率，达≥75% |  | 村卫生所实施国家基本药物制度覆盖率，82.53%， | [5 empty] | 10% | 9
|  |  |  | 经济效益 | 乡村医生收入保持稳定 |  | 乡村医生收入保持稳定 | [5 empty] | 5% | 4
|  |  |  | 社会效益 | 乡村医生队伍保持稳定 |  | 乡村医生队伍保持稳定 | [5 empty] | 5% | 5
|  |  |  | 可持续效益 | 基本药物在村卫生所持续实施 |  | 基本药物在村卫生所持续实施 | [5 empty] | 10% | 10
| 总权重、评价总分 （S） | [11 empty] | 100% | 94
| 评价 等级 | √□优秀（S≧90） □良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） □不合格（60<S）