附件11-5-1

2017年度妇幼重大公共卫生服务项目专项绩效评价报告

为提高省级妇幼重大公共卫生服务项目专项资金使用绩效，组织对2017年度妇幼重大公共卫生服务项目专项开展绩效评价。评价报告具体如下：

一、工作情况及成效

（一）专项基本情况

2017年度妇幼重大公共卫生服务项目包含免费产前筛查诊断、农村妇女补服叶酸、妇女“两癌”检查、地贫防控试点、免费孕前优生健康检查、计生生育避孕节育技术服务、农村孕产妇住院分娩补助等7个子项目。

- 1.加强组织领导。一是明确项目内容。与省财政厅联合制定下发《关于做好2017年妇幼重大公共卫生服务项目工作的通知》（闽卫妇幼〔2017〕54号），明确工作任务、保障措施。二是做好组织实施。各级卫生计生行政部门制定本地区项目实施方案，加强部门协调，开展人员培训，优化服务流程，落实项目工作。部分地区如厦门、泉州市增加投入，扩大“两癌”检查项目实施范围。三是加强责任考核。将孕前优生健康检查项目完成情况纳入全省计划生育责任制考核。部分地区将“两癌”检查纳入为民办实事项目。

- 2.开展项目优化整合。一是扩大地中海贫血防控试点项目覆盖范围，2017年起在全省所有县（市、区）组织实施，对所有计划怀孕夫妇、新婚夫妇，免费提供一次地中海贫血筛查诊断服务。二是整合实施国家和省级“两癌”检查项目,与省妇联、省妇儿工委办联合制定下发项目实施方案，整合后项目实施范围覆盖所有县（市、区），乳腺癌检查任务量大幅提高，从3.6万人增至18.6万人，增幅417%。三是做好农村孕产妇住院分娩补助工作衔接，与省财政厅、省医保办联合下发通知，自2017年10月起农村孕产妇住院分娩不再实行财政补助，指导各地做好项目结算和政策衔接。

3.广泛开展宣传教育。充分利用广播电视、报纸、健康专栏、微信公众号、发放宣传资料和宣传品、义诊咨询、公益讲座等多种形式，广泛开展社会宣传和健康教育，使群众更及时、便捷地获取“两癌”防治、地贫防控、产前筛查诊断等科普知识和免费检查惠民政策，提高群众重大公共卫生服务项目参与意识。

- 4.强化人员培训。一是省级举办培训班，对市、县级技术骨干进行培训。“两癌”检查项目将督导和培训相结合，由省级专家组在项目县（市、区）组织开展专题讲座和实际操作技能带教，并在专题讲座后，针对各地具体问题，安排现场答疑、病例讨论环节。二是开展宫颈癌检查项目基层人员进修培训工作。制定下发项目方案，通过培训进修，提高基层人员技术水平，确保服务质量。2017年依托省妇幼保健院建设的国家级宫颈癌防控技术培训基地获评全国优秀基地。三是各市、县级卫生计生行政部门组织开展逐级培训和进修，逐步提高基层医师诊治水平。

- 5.严格质量管理。一是在各地逐级督导、质控的基础上，省级制定督导方案，组织专家开展专项督查，覆盖所有设区市，并撰写督查通报，督促有关单位落实整改，进一步提高服务质量。二是对全省92所免费孕前优生健康检查项目机构开展2次临床实验室室间质评，质评结果全省通报。三是依托省妇幼保健院、省计生科研所为相应项目的技术牵头单位，加强日常业务管理。省级设立在线交流群，加强上下沟通联系，在线答疑，发现问题及时反馈、协调解决。四是做好信息管理。各项目实施机构设专人负责信息收集、整理和报送。实行项目信息月报告制度，提高项目数据收集效率。通报项目进展情况，督促有关单位按时完成任务。

（二）主要成效

1.资金管理情况：按照《妇幼重大公共卫生服务项目补助资金管理暂行办法》（闽财社〔2016〕8号）、《福建省免费孕前优生健康检查项目专项资金管理办法（试行）》（闽财教〔2011〕12号）、《福建省计划生育技术服务专项资金管理暂行办法》（闽财社〔2015〕59号）要求，严格项目资金管理，及时足额下达补助资金，专款专用。增补叶酸预防神经管缺陷项目补助资金用于省级统一采购叶酸片，按照招标采购实际价格拨付资金。其余项目，根据各地承担的项目任务量和补助标准确定具体补助金额，下达各地使用。

2.目标任务完成情况：2017年，完成住院分娩补助23.3万人，免费叶酸服用23.5万人，免费地贫筛查22.5万人，免费宫颈癌检查20.1万人（其中HPV检测2万人），免费乳腺癌检查18.7万人，免费孕前优生健康检查36.7万人，均完成绩效目标。

3.项目实施效果：以项目实施为契机，开展形式多样的健康教育和社会宣传，提高群众自我保健意识，促进其采用健康生活方式；开展“两癌”、地贫防控等相应技术培训，加强项目实施机构的软硬件建设，提高了服务水平；群众通过“两癌”免费检查，做到早发现、早诊断、早治疗；通过实施住院分娩补助项目，母婴安全得到有力保障，孕产妇死亡率逐步降低，2017年12.41/10万；通过实施免费产前筛查诊断项目，推广产前筛查诊断技术，出生缺陷二级防治措施覆盖率（产前筛查率）逐步提高，2017年达73.5%，达到2020年福建省儿童发展纲要目标要求。

二、存在的主要问题

部分项目实施机构技术水平有待进一步提高。项目实施过程中，部分群众配合度有待进一步提高。

三、相关意见建议

部分项目如“两癌”检查项目覆盖面较小，建议省级财政加大投入力度，扩大项目实施范围，促进群众自觉开展妇女常见病定期检查，推动《福建省妇女发展纲要（2011-2020年）》主要目标之一“妇女常见病定期筛查率达到 90%以上。提高宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低死亡率”达标。