2019年福建省儿童青少年近视调查及

学生常见病和健康影响因素

监测与干预工作方案

一、工作目的

为落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》对学校卫生相关工作的要求，掌握儿童青少年近视、肥胖等主要常见病情况和影响健康的主要因素。依托全国学生常见病和健康影响因素监测平台，继续开展学生近视等相关监测工作，为政府进一步采取针对性防控措施和评议考核提供科学依据。推进《“健康中国2030”规划纲要》对学校卫生相关工作的落实，继续开展学生常见病等相关监测工作，进一步采取针对性干预措施，保障和促进儿童青少年健康。

二、儿童青少年近视调查

（一）调查范围。覆盖全省9个设区市及平潭综合实验区，每个设区市选择1个城区和1个县作为监测点。确定福州市仓山区、福清市，厦门市思明区、同安区，龙岩市新罗区、漳平市，南平市延平区、建瓯市，泉州市丰泽区、南安市，漳州市芗城区、诏安县，莆田市秀屿区、仙游县，三明市三元区、宁化县，宁德市蕉城区、柘荣县，平潭综合实验区为我省2019年儿童青少年近视调查点。

（二）学校数量。仓山区、思明区、新罗区、延平区、丰泽区、芗城区、秀屿区、三元区、蕉城区各调查9所中小学幼儿园（2所小学、2所初中、2所高中、1所职高、2所幼儿园）；福清市，同安区，漳平市，建瓯市，南安市、诏安县、仙游县，宁化县，柘荣县、平潭综合实验区各调查7所学校（2所幼儿园、2所小学、2所初中、1所高中）；有条件的地方可增加区县和学校数量，合理布局区域监测网络。仓山区、福清市，思明区、同安区，新罗区、漳平市，延平区、建瓯市等8个监测点按2018年调查要求继续做好今年的调查监测工作。

（三）学生数量。要求小学、初中和高中全年级覆盖。幼儿园在大班抽取5岁半至6岁半儿童儿童开展调查。要求以整班为单位开展；每个学校每个年级（含幼儿园大班）抽取至少80名学生开展近视调查。即每所小学至少抽取480名学生，每所初中、高中至少抽取240名学生。不足部分由附近同等类型幼儿园和学校补充。每个城区至少调查2320名学生，每个县至少调查1840名学生，每个设区市至少调查4160名学生，平潭综合实验区至少调查1840名学生，全省调查儿童青少年总数不低于39280人。

（四）视力调查技术要求。各设区市（县、区）和平潭综合实验区开展儿童青少年近视调查工作须按照国家有关部门制定的《儿童青少年近视筛查规范》进行。调查工作由学校安排在符合要求的调查场所内开展，承担视力调查的机构应具备有效的医疗机构执业许可证和符合要求的调查人员。调查结果由调查机构与学校共同确认。

（五）职责分工。省卫生健康委负责协调组织、制定实施方案、专业指导和质量控制等工作；担负调查的县（市、区）、平潭综合实验区教育行政部门负责辖区内学校幼儿园的协调组织工作；担负调查的县（市、区）、平潭综合实验区卫生健康委和疾病预防控制中心负责远视力检查和屈光检测及专业指导、质量控制、数据录入及上报等工作。

（六）工作要求

1. 认真组织调查。2019年儿童青少年近视率将作为省人民政府儿童青少年近视防控工作评议考核指标，各地要高度重视，精心组织，确保如期高质量完成调查工作。担负调查工作的各设区市及有关县（市、区）卫生健康行政部门要与当地教育部门共同做好宣传发动工作，开展对学校和幼儿园的健康宣教，取得学校和学生家长的理解支持。

2. 资金保障。要统筹安排2019年国家基本公共卫生服务项目资金，加大地方财政资金投入，切实保证儿童青少年视力调查工作所需经费；要加大人员和设备保障，确保本次调查工作顺利开展。

3.加强质量控制。担负调查的卫生健康、教育部门要组织依托有资质的综合医院眼科或眼科专科医院作为视力筛查机构入校开展调查工作；加强对近视筛查人员的专业培训、指导和技术考核，确保各地筛查方法规范统一、结果研判标准统一。各设区市要加强监督检查，要选取至少5％的学生进行现场复核。具体工作的实施要严格按照国家《2018年儿童青少年近视调查工作实施细则》的要求进行。省疾病预防控制中心要组织专家对各地进行指导和技术考核，开展全过程质量控制，保证结果的真实性、准确性。省卫健委、省教育厅将对各调查点的工作进行抽查，一旦发现弄虚作假，将重新进行监测，并予以全省通报。

三、学生常见病和健康影响因素监测方案

（一）监测范围和监测学校选择。监测的城区和县以及监测的小学、初中、高中数量和监测人数与儿童青少年近视调查方案规定的一致（幼儿园不开展此项监测），每个城区监测点增加1所综合性大学，在一至三年级中开展监测工作，要求每个年级至少抽取80名学生，即每所大学至少抽取240名学生。（平潭综合实验区不开展此项工作）

（二）监测内容和方法

1. 学校卫生工作基本情况调查。学校卫生工作基本情况，包括卫生、教育部门人员配备、经费保障和合作机制，辖区学校基本情况、学生主要健康问题和疾病防控情况等。中小学校开展学校卫生工作情况，包括年度工作计划和经费投入，医务室、保健室和校医配备，学生体检及健康管理工作、常见病及传染病防控、体育运动和食品营养管理以及健康教育等。

2. 学生近视等常见病监测。学生常见病监测。在小学、初中和高中所有年级、大学一至三年级开展健康监测，科学监测学生常见病和生长发育情况，掌握学生龋齿、肥胖、营养不良、脊柱弯曲异常等常见病及青春期发育情况，评估学生群体健康及生长发育水平。大学生还需做裸眼远视力检查。

3. 学生近视等健康影响因素监测。每所学校分别在3个年级（小学四至六年级，初中、高中和大学一至三年级）至少抽取240名学生开展问卷调查，每个年级至少80名学生，以整班为单位开展调查。

学生近视相关影响因素专项调查：针对儿童青少年近视高发状况，调查中小学生校内用眼情况，包括教室灯光使用、课桌椅调试频次、眼保健操频次、课间休息习惯等；校外用眼情况，包括完成作业和课外补习的时长等；学生的读写姿势，近距离用眼习惯，视屏行为及时间，户外活动时间以及学生视力检查及矫正情况等，全面了解学生用眼环境和用眼习惯，为进一步提出有效干预措施提供依据。

行为影响因素监测：针对不同年龄段学生常见病发病情况和健康影响因素特点，监测学生因病缺课和休学情况，饮食和体力活动相关行为，欺凌、溺水等伤害相关行为，用耳行为，吸烟、饮酒等物质滥用行为，网络成瘾和心理健康等，综合评估学生身心健康状况。

4. 学校教学生活环境卫生监测。各区县对参加学生常见病监测的学校进行饮水、食堂、厕所、宿舍等环境卫生状况实地调查，了解环境卫生设施的配备情况和各项规章制度的落实情况。每所学校选择6间监测班级教室，对教室人均面积、课桌椅、黑板、采光、照明及噪声等方面开展现场测量，评估学校教学环境卫生状况，对未达到国家标准要求的内容提出整改建议。

四、肥胖等学生常见病干预

（一）干预对象和范围。干预范围为开展2018年学生常见病及健康影响因素监测的福州、南平、龙岩三地市，针对监测学生存在的主要健康问题，在学校、家庭和学生中开展近视、肥胖和脊柱弯曲异常等学生常见病干预。

（二）干预内容和方法。成立省级综合防控学生常见病工作领导小组，负责协调管理，面向学生、家长、教师及社会全体人群，开展“灵动儿童、阳光少年健康行动”，以全国爱眼日、全国爱耳日、学生营养日等健康主题宣传日为契机，近视、肥胖、脊柱弯曲异常等学生常见病防控为重点，引导学生形成自主自律的健康生活方式。

1. 专家进校园行动。组织学生常见病防控专家组，定期到学校对学生常见病防控工作进行技术指导。开展学生常见病防控知识和技能宣讲，对学校校医、保健老师、健康教育人员、体育教师、后勤和餐饮相关人员进行培训，提高其业务知识技能水平，将学生常见病防治工作落到实处。

2. 学校卫生标准普及行动。制作《学校卫生标准汇编材料》，对教育行政领导，学校校长，学校校医、教师和后勤管理采买人员进行卫生标准的宣贯，将学校卫生标准融合到学校卫生管理制度中，指导学校落实相关学校卫生标准。

3. 中小学生健康月活动。每学期开展中小学生健康月活动，把学生常见病防控作为重点，因地制宜地开展形式多样的健康教育活动，使儿童青少年掌握科学用眼、合理作息、足量运动、良好姿势、均衡膳食等知识和技能，培养学生自主自律的健康意识和行为。

4. 学校教学生活环境改善行动。依托全国学生常见病和健康影响因素监测项目，发现学校教学生活环境和学校卫生制度中存在的问题，督促学校改善教学、饮水、食堂、厕所、宿舍等环境卫生状况，落实学校卫生各项制度，改善学校视觉环境，提高课桌椅符合率，降低近视、肥胖和脊柱弯曲异常等学生常见病的发生风险。

5. 健康父母行动。促进家长重视学生常见病防治工作，掌握近视、肥胖、脊柱弯曲异常等常见病的防控知识和技能。引导孩子进行户外活动或体育锻炼，保证足量体力活动时间，养成终身锻炼习惯；减少静坐、视屏和课外补习时间，关注家庭室内照明条件，配备符合孩子身高的桌椅，提醒孩子保持正确坐姿，养成良好用眼习惯；科学安排膳食，保证孩子生长发育需求，控制营养不良和超重肥胖；保障充足睡眠时间；对健康体检过程中发现的问题，应及时带孩子到正规医疗机构诊治，控制和延缓疾病的发生发展。

6. 重点人群关爱行动。建立“学生－家庭－学校－医疗”四位一体的防治模式，实施个性化管理，定期监测随访，做到早发现、早关注、早预防、早治疗，实施有针对性的干预措施，督促其改善不健康的行为生活方式；提供心理卫生服务，消除因近视、肥胖、脊柱弯曲异常而产生的不良心态，增强信心，培养积极向上、乐观开朗的性格；整合医疗资源，医防结合，延缓疾病发展趋势，降低危害。

五、质量控制和数据报送

各地要规范学生常见病监测数据采集、管理、应用，适时进行干预评估，确保监测质量和干预的有效实施。科学选择监测地区，设置监测学校，确定监测对象，使用符合要求的检测仪器和设备，严格按照干预方案开展干预活动。省级部门在接受国家级统一培训后，对地市、区县级监测及干预人员进行培训并考核，加强检查指导；各设区市、县（区、市）应对参加监测的人员进行上岗前培训并强化考核。卫生健康部门对入校专业机构进行审核，与教育部门共同组织开展学生常见病监测，加强现场质量控制，并选取5％的学生进行现场复核。调查表等相关材料以光盘形式另发。

各县（区、市）疾病预防控制中心负责本地项目监测工作以及数据采集、录入、审核和汇总，于2019年11月5日前将数据上报所属设区市疾病预防控制中心；各设区市疾病预防控制中心负责本设区市监测工作的督导、检查以及数据的审核及汇总，于2019年11月15日前报送福建省疾病预防控制中心卫生科。各设区市和平潭综合实验区卫生健康行政部门组织完成结果分析，于2020年2月15日前将监测和干预工作报告报送省卫生健康委疾控处，监测技术报告报送福建省疾病预防控制中心卫生科。

六、工作要求

（一）加强领导，落实责任。儿童青少年健康是重大公共卫生问题，做好学生常见病和健康影响因素监测及干预是保障儿童青少年健康的重要措施，各地要始终把促进儿童青少年健康摆在首要位置。卫生健康行政部门主要负责同志要亲自抓，强化总体设计、组织保障到位、落实措施到位、督促指导到位，确保监测和干预工作顺利实施。

（二）协调配合，保障经费。各级卫生健康部门要加强与教育、财政部门的沟通与协调，进一步完善协作机制。各地要将学生常见病和健康影响因素监测及干预作为公共卫生工作重要内容，统筹安排2019年国家基本公共卫生服务项目资金，加大地方财政资金投入，切实保证监测和干预工作所需经费，加强人员和设备保障力度，确保监测和干预工作保质保量完成。各地要将监测发现的主要学生健康问题、建议及时报告当地政府。

（三）健全机构，提升能力。要把学校卫生作为公共卫生服务体系建设的重点，在机构设置、人员配备、政策支持、资金投入等方面提供有力保障，特别是省和地市级疾控中心要强化学校卫生科（所）力量，建立队伍，加强培训，配齐设备，全面提升学校卫生工作能力。同时，疾控部门要充分发挥业务指导作用，加强对学校校医/保健老师等相关人员学生常见病防控知识和技能的培训。

（四）监督考核，督促落实。各地要将学生常见病和健康影响因素监测及干预工作摆上重要议事日程，建立技术指导、检查、考核、评估及追责问责制度，确保监测和干预工作顺利开展，保证落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》评议考核要求，全面提升儿童青少年健康水平。

附件：1. 学生常见病和健康影响因素监测与干预任务表

2. 学校卫生工作基本情况调查表

3. 学生重点常见病监测表

4. 学生健康状况及影响因素调查表

5. 学生视力不良及影响因素专项调查表

6. 学校环境健康影响因素调查表

（注：附件2－6将通过光盘形式另发）

附件1

儿童青少年近视调查及学生常见病和健康

影响因素监测与干预任务表

| 监测点 | 县（区）数 | 监测学校数 | 监测学生数 | 监测幼儿园数 | 监测儿童数 | 是否开展干预 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福州市 | 2 | 13 | 4080 | 4 | 320 | 是 |
| 仓山区 | 1 | 8 | 2400 | 2 | 160 | 是 |
| 福清市 | 1 | 5 | 1680 | 2 | 160 | 是 |
| 厦门市 | 2 | 13 | 4080 | 4 | 320 | 否 |
| 思明区 | 1 | 8 | 2400 | 2 | 160 | 否 |
| 同安区 | 1 | 5 | 1680 | 2 | 160 | 否 |
| 泉州市 | 2 | 13 | 4080 | 4 | 320 | 否 |
| 丰泽区 | 1 | 8 | 2400 | 2 | 160 | 否 |
| 南安市 | 1 | 5 | 1680 | 2 | 160 | 否 |
| 漳州市 | 2 | 13 | 4080 | 4 | 320 | 否 |
| 芗城区 | 1 | 8 | 2400 | 2 | 160 | 否 |
| 诏安县 | 1 | 5 | 1680 | 2 | 160 | 否 |
| 莆田市 | 2 | 13 | 4080 | 4 | 320 | 否 |
| 秀屿区 | 1 | 8 | 2400 | 2 | 160 | 否 |
| 仙游县 | 1 | 5 | 1680 | 2 | 160 | 否 |
| 龙岩市 | 2 | 13 | 4080 | 4 | 320 | 是 |
| 新罗区 | 1 | 8 | 2400 | 2 | 160 | 是 |
| 漳平市 | 1 | 5 | 1680 | 2 | 160 | 是 |
| 三明市 | 2 | 13 | 4080 | 4 | 320 | 否 |
| 三元区 | 1 | 8 | 2400 | 2 | 160 | 否 |
| 宁化县 | 1 | 5 | 1680 | 2 | 160 | 否 |
| 宁德市 | 2 | 13 | 4080 | 4 | 320 | 否 |
| 蕉城区 | 1 | 8 | 2400 | 2 | 160 | 否 |
| 柘荣县 | 1 | 5 | 1680 | 2 | 160 | 否 |
| 南平市 | 2 | 13 | 4080 | 4 | 320 | 是 |
| 延平区 | 1 | 7 | 2160 | 2 | 160 | 是 |
| 建瓯市 | 1 | 5 | 1680 | 2 | 160 | 是 |
| 武夷山市 |  | 1 | 240 | 0 | 0 | 是 |
| 平潭综合实验区 | 1 | 5 | 1680 | 2 | 160 | 否 |
| 总计 | 19 | 122 | 38400 | 38 | 3040 |  |